## 6月第一周 (hidden)
瀚华互联网金融技术支持部工作周报
填表部门： | 来投测试组 | [6 empty] | 时间： | 5月30日 至 6月3日
本周重点工作总结 |  | 序号 | 本周核心工作主要内容描述 |  |  | 开始时间 | 发现问题及解决方案 | 完成时间 | 未完成工作下一步安排
|  | 1 | 维护自动化 |  |  | 长期事项 | 涉及核心流程功能的story |  | 未完成
|  | 2 | 参与新需求及story的需求讲解会 |  |  | 产品随机确认时间参与 |  | 周五 | 完成
|  | 3 | 编写周版测试任务对应的测试用例 |  |  | 2016-05-30 | 目前提的story已经编写完成 | 周五 | 完成
|  | 4 | 周版测试任务的测试执行工作 |  |  | 2016-05-30 |  | 未全部提测 | 未完成
|  | 5 | app端-来投-来约-整体字段文字修改-测试用例 |  |  | 2016-05-30 |  |  | 完成
|  | 6 | APP版本管理-ios |  |  | 2016-05-30 |  | 预计下班时测完 | 完成
|  | 7 | APP版本管理-管理后台 |  |  | 2016-05-30 |  | 预计下班时测完 | 完成
|  | 8 | APP版本管理andriod 及回归 |  |  | 2016-05-30 |  |  | 完成
|  | 9 | andriod-标的详细信息中展示“单笔最大限额” |  |  | 2016-05-30 |  |  | 完成
|  | 10 | 【Andriod版】助贷宝产品详情，展示借款期限为区间值 |  |  | 2016-05-30 |  |  | 完成
|  | PC端周版story | 投标贷标的详情文字错误 |  |  | 2016-05-30 |  |  | 完成
|  |  | 新手帮助-充值提现-快捷支付银行限额文字修改 |  |  | 2016-05-30 |  |  | 完成
|  |  | 来投-PC端与APP端微信端文案统一整理（1） |  |  | 2016-05-30 |  |  | 未完成
|  |  | 来投-合同模板编号字段最大长度改为30 |  |  | 2016-05-30 |  | 今天才提测 | 未完成
|  |  | 来投-后台-合同模板生成需求 |  |  | 2016-05-30 |  | 周五下班能完成 | 未完成
|  |  | 来投-后台监管数据模块增加名词解释和权限控制 |  |  | 2016-05-30 |  | 未提测 | 未完成
|  |  | 来投-标的卡片排序方式修改 |  |  | 2016-05-31 |  | 未提测 | 未完成
|  |  | 来投-联动优势宣传相关文案修改 |  |  | 2016-06-01 |  | 未提测 | 未完成
|  |  | 来投-抢H码活动页面UI皮肤修改 |  |  | 2016-05-30 |  | 周五下班能我成 | 完成
本周计划外工作 |  | 序号 | 核心工作内容 | 完成时间 | 工作内容及完成情况描述 |  |  |  | 完成情况
|  | 1 | 鲁金所模板核实
|  | 2 | andriod发版
下周重点工作计划 |  | 序号 | 下周核心工作主要内容描述 |  |  | 预计完成时间 |  |  | 备注
|  | 1 | 下周周二发版，及时测完未提测的story |  |  | 2016-06-07
|  | 2 | 回归pc端/微信核心功能和流程 |  |  | 2016-06-08
|  | 3 | 维护自动化 |  |  | 长期事项
|  | 4 | 参与新需求及story的需求讲解会 |  |  |  | 随产品安排
|  | 5 | 编写下周版测试任务对应的测试用例 |  |  | 2016-06-12 |  |  | 需依据需求完整后开展
|  | 6 | 执行下周版测试任务的需求 |  |  | 2016-06-16 |  |  | 需依据开发完整后开展
ios查看合同
来利页面数据12号提测。
鲁金所模板核实

## 6月第二周 (hidden)
瀚华互联网金融技术支持部工作周报
填表部门： | 来投测试组 |  |  |  | 时间： | 6月13日 至 6月17日
本周重点工作总结 | 序号 | 本周核心工作主要内容描述 | 开始时间 | 发现问题及解决方案 | 完成时间 | 未完成工作下一步安排
| 1 | iOS-来投-来约-增加高级设置和普通设置功能 | 2016-06-14 | ios发版后需要后台接口一起上线，否则新版下载后来约功能有问题。-晓亮与产品已经作好预估，ios不会早于23号供下载。 | 6月16 | 完成
| 2 | iOS-来投-来约-整体字段文字修改 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 3 | iOS-标的详细信息中展示“单笔最大限额” | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 4 | iOS-回归 | 2016-06-16 |  | 6月16 | 完成
| 5 | 安卓-来投-来约-增加高级设置和普通设置功能 | 2016-06-17 |  |  | 进行中
| 6 | 编写pc端周版需求的测试-写用例及测试 | 2016-06-13 |  | 6月16 | 完成
| 7 | 手续费前置收费测试需求-编写用例 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 8 | 来投-后台-担保录标-标的调整时增加一个字段 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 9 | 来投-后台监管数据模块增加名词解释和权限控制 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 10 | 来投-抢H码活动邀友排行榜不展示奖励金额为0的用户 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 11 | 来投-新手帮助-充值提现模块部分文案删除 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 12 | 来投-联动优势宣传相关文案修改(2) | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 13 | 鲁交所挂牌文件导入 | 2016-06-14 |  | 6月16 | 完成
| 14 | PC-回归 | 2016-06-16 |  | 6月16 | 完成
| 15 | 维护自动化 | 长期事项 | 涉及核心流程功能的story |  | 未完成
本周计划外工作 | 序号 | 核心工作内容 | 完成时间 | 工作内容及完成情况描述 |  | 完成情况
| 1 | 手续费前置收费测试需求-编写用例及测试 |  | 联动配置不对影响测试
2
下周重点工作计划 | 序号 | 下周核心工作主要内容描述 | 预计完成时间 |  |  | 备注
| 1 | 安卓-来投-来约-增加高级设置和普通设置功能 | 2016-06-20 |  |  | 测试延后原因：ios提测稍晚于预期，测试环境问题至整体晚于预期测完。ios提测时间：6-14下午提测，6-15上午联动坏不能测试，6-15下午开始测试。Andriod6-15号中午提测。
|  | andriod-回归 | 2016-06-21
| 2 | 推荐人发放投资券奖励（代替现金奖励）-写用例及测试 | 2016-06-23
| 3 | 来投-担保公司后台配置需求-写用例及测试 | 2016-06-23 |  |  | 还未评审
| 4 | 来投-来利-改版为平台数据报告页面-写用例及测试 | 2016-06-23
| 5 | 来投-活动-欧洲杯活动-写用例及测试 | 2016-06-23
| 6 | 来约增加高级设置和普通设置功能-写用例及测试 | 2016-06-23
| 6 | pc端和微信回归 | 2016-06-23

## 6月第三周 (hidden)
瀚华互联网金融技术支持部工作周报
填表部门： | 来投测试组 |  |  |  |  | 时间： | 6月13日 至 6月17日
本周重点工作总结 |  | 序号 | 本周核心工作主要内容描述 | 开始时间 | 发现问题及解决方案 | 完成时间 | 未完成工作下一步安排
|  | 1 | 安卓-来投-来约-增加高级设置和普通设置功能 | 2016-06-20 |  | 2016-06-20 | 完成
|  | 2 | andriod-回归 | 2016-06-20 |  | 2016-06-21 | 完成
|  | 3 | 推荐人发放投资券奖励（代替现金奖励）-写用例及测试 | 2016-06-20 |  | 2016-06-23 | 完成
|  | 6 | 来投-活动-欧洲杯活动-写用例及测试 | 2016-06-20 | 有影响测试进度的缺陷，进展缓慢 | 2016-06-27 | 进行中
|  | 7 | 来约增加高级设置和普通设置功能-写用例及测试 | 2016-06-20 |  | 2016-06-23 | 完成
|  | 8 | pc端和微信回归 | 2016-06-20 |  | 2016-06-23 | 完成
本周计划外工作 |  | 序号 | 核心工作内容 | 完成时间 | 工作内容及完成情况描述 |  | 完成情况
|  | 1 | 手续费前置收费测试需求 | 2016-06-20 |  | 2016-06-23 | 完成（阀值未测）
|  | 2 | 测试标-前后台编写测试用例及测试 | 2016-06-20 |  | 2016-06-23 | 完成
3
下周重点工作计划 |  | 序号 | 下周核心工作主要内容描述 | 预计完成时间 |  |  | 备注
|  | 1 | 来投-来利-改版为平台数据报告页面 | 6月30
|  | 2 | 我的投资>查看合同，将仅可下载修改为可查看可下载 | 6月30
|  | 3 | 来投-担保公司后台配置需求 | 6月30
|  | 4 | 来投-抢H码活动移动端需求 | 6月30
|  | 5 | 来投-活动-欧洲杯活动-写用例及测试 | 2016-06-27 |  |  | 进行中

## 0909
网利金融技术工作周报
填表团队： |  | 网利宝订单组技术团队 | 填表人： | 张志杰 | 时间： | 2019-01-18
本周重点工作总结 | 序号 | 本周核心工作主要内容描述 | 开始时间 | 发现问题及解决方案 | 完成时间 | 进度及说明
| 1 | crm复投增量业绩报表查看，导出，定时核算脚本完成 | 2018-01-14 |  | 2018-01-15 | 完成
| 2 | crm散户入库工具功能修复渠道数据为空不能导入问题 | 2018-01-16 |  | 2018-01-16 | 完成
| 3 | crm线上手动执行用户T+2脚本 | 2018-01-17 |  | 2018-01-17 | 完成
| 4 | crm更新导入指定渠道脚本 | 2018-01-18 |  | 2018-01-18 | 完成
5
6
7
8
9
10
本周计划外工作 | 序号 | 核心工作内容 | 完成时间 | 工作内容及完成情况描述 |  | 完成情况
1
下周重点工作计划 | 序号 | 下周核心工作主要内容描述 | 预计完成时间 |  |  | 备注
1
2
3
4
5